Приложение № 4

к договору о предоставлении

краевого социального гранта

№        от «____»_______________2012 года

Организационный план реализации Проекта

«Здравствуйте, часом братан и сестреница!»

| № | Мероприятие (что будет сделано) | Сроки с «01»марта2012г. до «12»октябра2012г. | Сроки предоставления отчета (не более чем через 7 дней от срока окончания проведения мероприятия) | Отчет о выполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создан оргкомитет | «01» марта 2012г. до «09» марта 2012г. | 16 марта 2012 г. | список оргкомитета |
| 2 | Проведена рекламно-информационная акция | По ходу проведения мероприятий начиная с «20» марта 2012г. | По ходу выпуска материалов в местных СМИ | репортажи о проведённых мероприятиях в местной газете, МТК, на сайтах партнёров |
| 3 | проведён конкурс «Моё родословие» | с «26» марта 2012г. до «11» мая 2012г. | 15 мая 2012г. | списки участников, протокол экспертной комиссии, отчётные репортажи в СМИ |
| 4 | проведён конкурс «Сокровища бабушкиного сундука» | с «30»марта 2012г. до «11» мая 2012 г. | 16 мая 2012г. | списки участников, протокол экспертной комиссии, отчётные репортажи в СМИ |
| 5 | проведён конкурс «Наши семейные традиции» | с «02» апреля 2012г. до «16» мая 2012г. | 23 мая 2012г. | списки участников, протокол экспертной комиссии, отчётные репортажи в СМИ |
| 6 | проведена фотовыставка «Из семейного альбома» | с «03» апреля 2012г. по «01» июня 2012г. | 08 июня 2012г. | списки участников, протокол экспертной комиссии, отчётные репортажи в СМИ, ссылка на сайт |
| 7 | проведены молодёжные вечёрки | «19» апреля 2012г. и «26» апреля 2012г. | 03 мая 2012г. | фото-видео репортаж |
| 8 | проведён семейный праздник «Красна изба пирогами, река берегами, а семья традициями» | «25» мая 2012г | 31 мая 2012г. | список участников, фоторепортаж |
| 9 | проведена игра «Сибирская удаль» | «01» июня 2012г. | 08 июня 2012г. | протокол результатов, фото-видео репортаж |
| 10 | проведена ярмарка ремёсел «Новосёлово мастеровое» | «23» июня 2012г. | 28 июня 2012г. | список участников, протокол результатов, фото-видео репортаж |
| 11 | проведена игра «Песни, игры, хороводы наших бабушек» | «17» августа 2012г. | 23 августа 2012г. | фото-видео репортаж |
| 12 | проведены Краеведческие чтения | «14» сентября 2012г. | 21 сентября 2012г. | список участников, протокол заседаний, фото-видео репортаж |
| 13 | проведён проектно-аналитический семинар, круглый стол | «11» - «12» октября 2012г. | 18 октября 2012г. | список участников, протокол заседаний; фото-видео репортаж |

| Уполномоченный орган: Руководитель агентства _______________________К Ю. Гуреев | Грантополучатель: Директор МБУК «Новосёловский музей» _________________________ М.А. Пьянков |
| --- | --- |